Поэтапная программа («дорожная карта») по организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья образования в МОУ «Костинская СОШ»

| № п/п | Название мероприятия |  | Содержание мероприятия | Уровень затратности (тыс. рублей) | Финансовое обеспечение мероприятия в 2015 – 2016 годах | Результаты реализации по этапам |  |  |  | Доля мероприятия к 2017 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I этап | II этап |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ организации образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 1)Создание компьютерной базы данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детях-инвалидах. Корректировка базы 3 раза в год 2) Анализ годовых планов ОУ с целью корректировки деятельности педагогического коллектива по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детьми-инвалидами 3) Составление индивидуальных учебных планов и маршрутов развития детей и подростков, нуждающихся в инклюзивном образовании 4) Проведение собеседований с классными руководителями ОУ с целью контроля за формированием и сохранением контингента обучающихся в рамках инклюзивного образования (сентябрь, январь, май) 5)Организация консультативно-справочных стендов по организации инклюзивного образования в образовательном учреждении 6)Создание в учреждении тематических библиотечек. Создание «Административного портфеля» руководителя ОУ, (подбор нормативно – правовой, методической базы) 7)Организация работы по информированию детей с ОВЗ и детей-инвалидов и их родителей об основах законодательства о создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 8)Укрепление материально-технической базы ОУ(создание безбарьерной среды, кабинета психологической разгрузки) |  |  |  | - Наличие компьютерной базы детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе о детях инвалидах - Правильно выбранные направления работы с детьми с ОВЗ, имеющими разные диагнозы. - Разработанные рабочие программы специалистов, мониторинг - Наличие консультативно-справочного стенда по организации инклюзивного образования в ОУ - Наличие нормативно-правовой,методической базы. | Анализ методических особенностей работы в рамках инклюзивного обучения | Анализ методических особенностей работы в рамках инклюзивного обучения | - Анализ методических особенностей работы в рамках инклюзивного обучения - Повышение качества образования и результатов обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов общеобразовательной школы - Подготовленный ученический коллектив, который сможет без проблем принять детей с нарушениями здоровья, а так же подготовленные ученики с ОВЗ, в силу собственной психологической неготовности после длительной изоляции в домашних условиях к обучению в среде здоровых сверстников. |  |  |
| 2. | Мониторинг обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ: -дошкольный возраст; -школьный возраст; | 1)Подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального развития ребенка, динамику его состояния здоровья, уровня развития познавательной, личностной сферы, уровня адаптации и социализации. 2)Мониторинг хода программы интегративного и инклюзивного образования (проведение исследований среди учащихся, родителей, педагогов с целью объективного выяснения состояния дел и корректировки программы). 3)Анализ развития детей в условиях инклюзивного образования. Выявление недостатков и трудностей и путей их преодоления. |  |  |  | - Взаимодействие детский сад-школа по выявлению и сопровождению детей с ОВЗ и детей инвалидов - Мониторинг (рост развития ребенка, положительная динамика)-2 раза в год - Ведение индивидуального дневника наблюдения | Анализ результатов мониторинга | Анализ результатов мониторинга | - Анализ результатов мониторинга - Социализация детей с ОВЗ |  |  |
| 3. | Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического и динамического обследования детей. | 1)Организация работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) с целью выявления особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания индивидуальной консультативной помощи обучающимся и их родителям 2)Проведение заседаний педагогического консилиума ОУ по вопросам организации и реализации инклюзивного образования в ОУ 3)Проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов с целью детального изучения методик личностно-ориентированного и дифференцированного обучения. 4)Приобретение различных изданий по интегративному (инклюзивному) образованию (при наличии средств) 5)Совершенствование научно-методической базы в ОУ, по реализации программы инклюзивного образования 6)Мониторинг хода программы интегративного (инклюзивного) образования (проведение исследований среди учащихся, родителей, педагогов с целью объективного выяснения состояния дел и корректировки программы). |  |  |  | - Правильно выбранные направления работы с детьми с ОВЗ, имеющими разные диагнозы. - Сформированность понятийного аппарата у педагогического коллектива в области инклюзивного образования - Формирование методической библиотеки по инклюзивному образованию. - Восстребованность инклюзивного направления. . |  |  | - Уровень степени удовлетворенности деятельностью ОУ в данном направлении |  |  |
| 4. | Получение лицензии на оказание образовательных услуг | 1)Подготовка документации на получение лицензии. |  |  |  | Наличие лицензии ОУ | Наличие лицензии ОУ | Наличие лицензии ОУ | Наличие лицензии ОУ |  | Наличие лицензии ОУ |
| 5. | Обучение педагогов инклюзивного образования на базе БОУ ДПО «ИРООО». | 1)Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров по организации и обеспечения инклюзивного образования Профессиональная переподготовка на базе ИРО 2)Обеспечение курсовой подготовки управленческих кадров по организации и обеспечения инклюзивного образования |  |  |  | Наличие педагогов, владеющие методиками специальной коррекционной педагогики | Наличие педагогов, владеющие методиками специальной коррекционной педагогики | Наличие педагогов, владеющие методиками специальной коррекционной педагогики | Наличие педагогов, владеющие методиками специальной коррекционной педагогики |  | Наличие педагогов, владеющие методиками специальной коррекционной педагогики |
| 6. | Участие образовательных учреждений в программе «Доступная среда 2015-2017» | Участие |  | Участие | Участие | Участие | Участие | Участие | Участие |  | Участие |